## Evaluacion Proyecto
c v |  |  |  | Concepto | Monto (CLP) | Concepto | Periodo 0 | Mes 1 al Mes 6 | Mes 7 al Mes 12
Rol | Cantidad | Sueldo mensual | Costo mensual | Costo RRHH Total | 25200000 | Beneficio (Ahorro) | 0 | 0 | 1800000
Jefatura de Proyecto | 1 | 600000 | 600000 | Costo Licencias Anual | 4440000 | Costo (Operación) | 0 | 0 | 370000
Desarrolladores Frontend (Interfaces) | 2 | 500000 | 1000000 | Costo Total Proyecto (3 años) | 38520000 | Inversión (RRHH) | -25200000 | 0 | 0
Desarrolladores Backend (Lógica) | 2 | 500000 | 1000000 | Beneficio Mensual | 1800000 | Flujo Neto | -25200000 | 0 | 1430000
Arquitecto de Base de Datos y Cloud | 1 | 550000 | 550000 | Beneficio Anual | 21600000 | Flujo Acumulado | -25200000 | -25200000 | Se reduce la deuda
Ingeniero de QA y Pruebas (Testing) | 1 | 450000 | 450000 | Ganancia (Neto 3 años) | 26280000
Total Egresos Mensuales RRHH | 7 |  | 3600000 | Rendimiento | 1.6822 | Tasa descuento mensual (i): | 1% | ajustar (1% ≈ 12.68% anual)
|  | Costo total basado en 6 meses | 25200000 |  |  | VAN (A 36 meses) | 9566200.845
[6 empty] | TIR (mensual) | 36.5%
[6 empty] | TIR (mensual equiv.) | 2.627%
Concepto | Costo Anual
Cloud (AWS) y Base de Datos (PostgreSQL) | 1200000
Licencias Microsoft 365 (SharePoint) | 1800000
Soporte y Mantenimiento Técnico | 1200000
DevOps y Control de Versiones | 100000
API Geolocalización (Google Maps) | 100000
Dominio (.cl) y Certificado SSL | 40000
IDEs Desarrollo y Testing | 0
TOTAL LICENCIAS | 4440000
3 años | 13320000
Ítem de Beneficio (Ahorro) | Justificación y Método de Cálculo | Monto Mensual (CLP)
Ahorro HH Administrativas | Recuperación de 40 horas/mes en gestión manual de EPP y certificados F30 (Valor HH prom. $10.000) | 400000
Reducción Pérdida Materiales | Prevención de compras duplicadas y mermas mediante control de bodega por SKU | 600000
Eficiencia Flujo Logístico | Disminución de tiempos muertos en obra gracias a la automatización de Órdenes de Compra | 250000
Mitigación de Riesgos (SSO) | Provisión mensual (intangible) por prevención de multas ante la Inspección del Trabajo | 150000
TOTAL BENEFICIO MENSUAL | Ahorro operativo proyectado a favor de Ati termic SpA | 1400000